## 企画書
企画書
ジャンル | 2D
アクションゲーム
ゲーム概要 | ギミックを避けながらゴールを目指す横スクロールアクション
1.右に移動しながらゴールを目指す。
2.ゴールに行くまでステージギミックがある。
3.穴に落ちるとゲームオーバー。
ゲームのポイント
1.穴に落ちるとゲームオーバー落ちないように気を付けよう
2.ゴールしたタイムで競ういあう慎重になりすぎないように
3.ステージギミックに気を付けながらゴールを目指す

## 仕様書
仕様書
1.キャラクターの仕様 |  |  | スケジュール(週)
(1)プレイヤー |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
動き
Aキー:左移動 | bar: スケジュール(週) 2
Dキー:右移動 | bar: スケジュール(週) 2
spaceキー:ジャンプ | bar: スケジュール(週) 2
衝突
妨害キャラに当たると弾かれる | bar: スケジュール(週) 3 to スケジュール(週) 4
終了
画面外に落ちたらゲームオーバー | bar: スケジュール(週) 5
時間内にゴールできないとゲームオーバー | bar: スケジュール(週) 5
(2)妨害キャラ
動き
ステージ上をうろうろしている | bar: スケジュール(週) 3 to スケジュール(週) 4
衝突
プレイヤーをはじく | bar: スケジュール(週) 3 to スケジュール(週) 4
ギミック
落とし穴
プレイヤーを落とす | bar: スケジュール(週) 6
滑る床
プレイヤーが滑る | bar: スケジュール(週) 7
岩
たまに上から降ってくるプレイヤーを５秒足止め | bar: スケジュール(週) 8
ステージ
ステージ１
妨害少なめの簡単なステージ | bar: スケジュール(週) 1 to スケジュール(週) 2
ステージ２
妨害多めのちょっと難しめのステージ
システムの仕様
タイマー
経過した時間が表示される | bar: スケジュール(週) 10
画面
スクロール | bar: スケジュール(週) 3
タイトル画面
タイトル画面、ステージの切り替え | bar: スケジュール(週) 11